## Análisis de Riesgos
PLANTILLA ANÁLISIS DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN |  |  | CATEGORIZACIÓN |  | CLASIFICACIÓN |  |  |  |  | RESPUESTA |  | ASIGNACIÓN
ID | ACTIVIDAD (WBS) | RIESGO | CATEGORÍA | SUB-CATEGORÍA | PUNTUACIÓN DE RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | CLASIFICACIÓN | ESTRATEGIA | DESCRIPCIÓN | DISPARADOR | RESPONSABLE | FECHA OCURRENCIA
1 | Gestión de Datos de Vecinos | 1.1 Retraso en la obtención de datos | Externos | Proveedores | 4 | 2 | 2 | MEDIO: Atraso entre 20% y 50% | TRANSFERIR | M1: Contar con un plan alternativo para fuentes de datos | Proveedor no entrega datos a tiempo | Gestor de Proyecto | 2024-08-24
2 | Seguridad de la Información | 2.1 Brechas de Seguridad | Riesgos Técnicos | Seguridad | 6 | 3 | 2 | ALTO: Proyecto fracasa | EVITAR | Implementar medidas avanzadas de seguridad | Detección de brechas de seguridad | Ingeniero de Seguridad | sep-24
3 | Diseño de la Plataforma | 3.1 Cambios en Requerimientos de Usuarios | Gestión de Proyecto | Planificación | 4 | 2 | 2 | MEDIO: Atraso entre 20% y 50% | MITIGAR | M1: Revisión semanal de cambios de requerimientos | Nuevas solicitudes de funcionalidades | Gestor de Proyecto | sep-24
4 | Comunicación y Participación | 4.1 Baja Adopción de la Plataforma | Organizacionales/Internos | Comunicaciones | 4 | 2 | 2 | MEDIO: Atraso entre 20% y 50% | ACEPTAR | Estrategias de concientización y capacitación | Vecinos no usan la plataforma | Líder de Comunicación | sep-24
5 | Integración de Sistemas | 5.1 Problemas de Integración Técnica | Riesgos Técnicos | Integración | 6 | 3 | 2 | ALTO: Proyecto fracasa | TRANSFERIR | M1: Uso de pruebas de integración continuas | Fallos en integración de sistemas | Ingeniero de Sistemas | 2024-10-24
6 | Recolección de Datos Comunitarios | 6.1 Cambios en Preferencias de Usuarios | Externos | Preferencias | 4 | 2 | 2 | MEDIO: Atraso entre 20% y 50% | MITIGAR | M1: Monitoreo de feedback de usuarios | Cambios en expectativas de los usuarios | Analista de Datos | 2024-10-24
7 | Garantía de Calidad del Sistema | 7.1 Problemas de Rendimiento | Organizacionales/Internos | Rendimiento | 3 | 3 | 1 | MEDIO: Atraso entre 20% y 50% | MITIGAR | M1: Pruebas de carga y optimización de respuesta | Bajos tiempos de respuesta del sistema | Desarrollador Backend | 2024-10-24
8 | Cumplimiento de Normativas Legales | 8.1 Problemas de Cumplimiento Legal | Externos | Legal | 6 | 3 | 2 | ALTO: Proyecto fracasa | TRANSFERIR | M1: Contratar asesores legales para regulaciones | Cambios en regulaciones legales | Consultor Legal | 2024-11-24
Simulacion de Monte Carlo
|  |  | 0 | 0.33828
|  |  | 0 | 0.30444
|  |  | 0 | 0.53724
|  |  | 0 | 0.57793
|  |  | 0 | 0.73492
|  |  | 0 | 0.3294
|  |  | 0 | 0.20103
|  |  | 0 | 0.75973

## Categorías
| CATEGORÍA | Área de posibles riesgos
NIVEL 0 | NIVEL 1 | NIVEL 2
Proyecto | Técnicos | Requisitos
Tecnología
Complejidad
Interfaces
Desempeño
Fiabilidad
Calidad
| Externos | Proveedores y Sub-contratistas
Normativos
Mercado
Cliente
Clima (Condiciones Climáticas)
Legales
| Organizacionales/Internos | Interdependencias
Recursos
Financiación
Priorización
Urgencia
| Gestión de Proyecto | Estimación
Planificación
Control y Seguimiento
Comunicaciones

## RBS
Red Hotelera
1.0 Técnicos | 2.0 Externos | 3.0 Organizacionales/Internos | 4.0 Gestión de Proyecto
1.1 Problemas de integración de sistemas | 2.1 Cancelación de servicios por parte de proveedores. | 3.1 Reputación de Marca | 4.1 Cambio en las preferencias del mercado
1.2 Seguridad de datos | 2.2 Competencia en el mercado de viajes Online. | 3.2 Cambios en las regulaciones de viaje. | 4.2 Problemas legales y regulatorios.

## Identificación Proyecto
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | PROY-XDF-00001
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | Sistema de pago On-Line para tiendas Duoc UC
| * Director del Proyecto |  |  |  | Rector
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Jefe Escuela de Informática
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2023-04-01
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2023-10-01
| * Cliente |  |  |  | Duoc UC |  |  |  | * Área: | Escuela de Informática
| * Sponsor |  |  |  | Rector
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto |  | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 |  | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 |  | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[8 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[8 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[8 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%
Impacto
|  |  | Bajo |  | Medio |  | Alto
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3
Probabilidad | Baja | 1 | Cambios en las regulaciones de viaje. |  | Cancelación de servicios por parte de proveedores. |  | Que el proveedor no cumpla con la fecha de entrega para el plazo establecido
| Media | 2 | Cambio en las preferencias del mercado |  | Problemas de integración de sistemas |  | Reputación de Marca
| Alta | 3 | Problemas legales y regulatorios. |  | Competencia en el mercado de viajes Online. |  | Seguridad de datos

## Versión
Nro | Versión | Responsable(s) | Fecha | Comentario
1 | 1.0 | Docente | 2023-04-13 | Primera versión