## Hoja 1
CÓDIGO DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSA RAÍZ | TRIGGER | ENTREGABLES AFECTADOS | ESTIMACIÓN DE PROBABILIDAD | OBJETIVO AFECTADO | ESTIMACIÓN DE IMPACTO | PROB X IMPACTO | TIPO DE RIESGO | TIPO DE ESTRATEGIA | PLAN DE MITIGACIÓN/CONTINGENCIA/ESTRATEGIA
R0001 | Falta de experiencia en algunas tecnologías | Falta de formación o conocimiento | Contratación de personal no calificado | Capacitación del equipo, uso de nuevas tecnologías | Alta | Proyecto | Moderado | 0.5 x 0.4 = 0.20 | Técnico | Mitigar | Capacitar al equipo y contratar expertos si es necesario.
R0002 | Retrasos en la integración de módulos complejos | Dificultades técnicas en la integración | Problemas en la integración de sistemas | Sistema de integración de módulos | Moderada | Cronograma | Alto | 0.4 x 0.6 = 0.24 | Técnico | Mitigar | Asignar un equipo especializado para la integración y establecer un cronograma detallado.
R0003 | Errores de seguridad | Vulnerabilidades en el sistema | Ataques cibernéticos | Seguridad de la plataforma | Moderada | Seguridad | Alto | 0.4 x 0.7 = 0.28 | Seguridad | Mitigar | Implementar medidas de seguridad robustas y realizar auditorías periódicas.
R0004 | Problemas de compatibilidad entre sistemas | Diferentes versiones de software | Incompatibilidad detectada en pruebas | Integración de sistemas | Alta | Integración | Moderado | 0.5 x 0.5 = 0.25 | Técnico | Mitigar | Realizar pruebas de compatibilidad exhaustivas y ajustar sistemas según sea necesario.
R0005 | Deficiencias en la usabilidad de la plataforma | Diseño inadecuado o complejo | Retroalimentación negativa de usuarios | Interfaz de usuario y experiencia | Moderada | Usabilidad | Moderado | 0.4 x 0.4 = 0.16 | Usabilidad | Mitigar | Realizar pruebas de usabilidad y ajustar el diseño basado en la retroalimentación de los usuarios.
R0006 | Escalabilidad insuficiente para la base de usuarios | Crecimiento inesperado en usuarios | Aumento rápido en la carga del sistema | Infraestructura del sistema | Baja | Escalabilidad | Alto | 0.3 x 0.6 = 0.18 | Técnico | Mitigar | Diseñar el sistema para escalar vertical y horizontalmente y realizar pruebas de carga.
R0007 | Fallos en el rendimiento bajo alta carga | Carga elevada en el sistema | Pruebas de carga revelan problemas | Rendimiento del sistema | Moderada | Rendimiento | Alto | 0.4 x 0.6 = 0.24 | Técnico | Mitigar | Optimizar el rendimiento y realizar pruebas de carga regulares.
R0008 | Ineficiencia en el análisis de datos | Datos mal gestionados o analizados | Resultados erróneos en los análisis | Módulo de análisis de datos | Moderada | Análisis de datos | Moderado | 0.4 x 0.4 = 0.16 | Técnico | Mitigar | Implementar procesos de análisis de datos eficientes y realizar verificaciones de precisión.
R0009 | Problemas de comunicación entre el equipo | Falta de coordinación o herramientas adecuadas | Confusión en los roles y responsabilidades | Comunicación del equipo | Moderada | Comunicación | Moderado | 0.4 x 0.4 = 0.16 | Organizativo | Mitigar | Establecer canales de comunicación claros y realizar reuniones regulares de equipo.
R0010 | Cambios en los requisitos del proyecto | Modificaciones solicitadas por stakeholders | Nuevos requisitos introducidos | Requisitos del proyecto | Alta | Alcance | Alto | 0.5 x 0.6 = 0.30 | Organizativo | Mitigar | Establecer un proceso de gestión de cambios claro y documentar todos los requisitos.
R0011 | Desviaciones en el cronograma del proyecto | Retrasos en el desarrollo o integración | Entregables no entregados a tiempo | Cronograma del proyecto | Alta | Tiempo | Alto | 0.5 x 0.6 = 0.30 | Organizativo | Mitigar | Monitorear el progreso del proyecto y ajustar el cronograma según sea necesario.
R0012 | Problemas de integración con sistemas existentes | Incompatibilidad con sistemas previos | Problemas al integrar con sistemas antiguos | Integración con sistemas existentes | Moderada | Integración | Moderado | 0.4 x 0.4 = 0.16 | Técnico | Mitigar | Realizar un análisis detallado de los sistemas existentes y planificar la integración de manera exhaustiva.
R0013 | Falta de planificación adecuada de la infraestructura | Diseño inadecuado o insuficiente | Problemas de infraestructura durante la implementación | Infraestructura del proyecto | Alta | Infraestructura | Alto | 0.5 x 0.5 = 0.25 | Técnico | Mitigar | Realizar una planificación exhaustiva y detallada de la infraestructura antes de la implementación.
R0014 | Inadecuada gestión de proveedores o subcontratistas | Contratación de proveedores no confiables | Incumplimiento de acuerdos por parte de proveedores | Servicios de proveedores | Moderada | Proveedores | Moderado | 0.4 x 0.4 = 0.16 | Organizativo | Mitigar | Evaluar y seleccionar cuidadosamente a proveedores y establecer acuerdos claros y detallados.
R0015 | Falta de documentación adecuada | Documentación incompleta o inexacta | Dificultades en la implementación debido a falta de documentación | Documentación del proyecto | Moderada | Documentación | Moderado | 0.4 x 0.4 = 0.16 | Organizativo | Mitigar | Asegurar la creación y mantenimiento de documentación detallada y actualizada durante todo el proyecto.
R0016 | Datos incompletos o incorrectos | Entrada de datos errónea o problemas en la recopilación | Falta de validación de datos | Informes de análisis de datos | Moderada | Análisis de datos | Alto | 0.5 x 0.6 = 0.30 | Analítico | Mitigar | Implementar procesos rigurosos de validación y limpieza de datos. Realizar auditorías de datos periódicas para asegurar su calidad.
R0017 | Falta de herramientas adecuadas para el análisis | Limitaciones en el software disponible o falta de inversión en herramientas analíticas | Incapacidad para procesar grandes volúmenes de datos | Módulos de análisis de datos | Moderada | Análisis de datos | Alto | 0.5 x 0.6 = 0.31 | Analítico | Mitigar | Evaluar y adquirir herramientas analíticas adecuadas según las necesidades del proyecto. Capacitar al equipo en el uso de estas herramientas.
R0018 | Interpretación errónea de los resultados | Falta de experiencia en análisis de datos o ausencia de un marco claro para interpretación | Resultados mal interpretados | Conclusiones de análisis | Moderada | Toma de decisiones | Alto | 0.5 x 0.6 = 0.32 | Analítico | Mitigar | Proporcionar capacitación adecuada al equipo en técnicas de análisis de datos y en la interpretación de resultados. Utilizar técnicas de validación cruzada y consultar con expertos cuando sea necesario.
Categorías de Riesgos Técnico: Riesgos relacionados con la tecnología y la implementación técnica. Operativo: Riesgos relacionados con los procesos y la operatividad del sistema. Seguridad: Riesgos asociados con la protección de datos y la seguridad del sistema. Usabilidad: Riesgos relacionados con la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Analítico: Riesgos asociados con el análisis de datos y la toma de decisiones. Organizacional: Riesgos relacionados con la comunicación y la gestión del equipo.
Conclusión
La identificación y gestión proactiva de riesgos son esenciales para el éxito del proyecto. Este plan proporciona una guía para abordar los riesgos potenciales y minimizar su impacto en el desarrollo del Sistema de Gestión para la Unidad Territorial de la Junta de Vecinos. La implementación efectiva de las estrategias de mitigación ayudará a asegurar que el proyecto se complete con éxito, cumpliendo con los objetivos y requisitos establecidos.